## PLANILHA (2)
Composição do BDI |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  |  | BDI Proposto: |  | 24.04%
Garantia (G) |  |  | De 0,00% até 0,42% | Garantia: |  | 0.42% | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) - 1 1 - T Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) |  |  | De 0,00% até 2,05% | Risco: |  | 1%
Despesas financeiras (DF) |  |  | De 0,00% até 1,20% | Despesas Financeiras: |  | 1.2%
Administração Central (AC) |  |  | De 0,11% até 8,03% | Administração Central: |  | 2.7%
Lucro (L) |  |  | De 3,83% até 9,96% | Lucro: |  | 7.5%
Tributos (T) |  |  | De 5,65% até 8,65% | Tributos: |  | 8.65%
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | Dezembro de 2012 | [11 empty] | 307500
OBRA: | CENTRO DE EVENTOS |  |  | R.T.:
LOCALIZAÇÃO: |  | RUA GENÉSIO CANGUSSÚ, 525 - BAIRRO VEREDAS |  | Neurisdayvison Nogueira Santos
|  | JANAÚBA-MG |  | Engº Civil CREA: 108874/D | [15 empty] | 307500
|  |  |  | CONVÊNIO: |  | 0312.659-59/2009 |  | BDI | 24.04% | PARA CONCLUSÃO DA OBRA | [9 empty] | 292500 | Repasse | 95.12%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) |  | PREÇO (R$) |  | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | PORCENTAGEM | [6 empty] | 15000 | Contrapartida | 4.878%
[6 empty] | P.UNIT. | TOTAL | P.UNIT. | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2797.2541 |  |  |  |  | QUANTIDADE | MEDIDO | RESTANTE |  | 2797.2541 | 292500 | 90.92% | repasse
1.1 | SINAPI | 73822/002 | Limpeza de terreno | m² | 461.21 | 0.43 | 198.3203 | 0.53339 | 246.0037 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 461.21 | 461.21 | 0 | 0 |  | 29208.9459 | 9.079% | contrapartida
1.2 | SINAPI | 74077/003 | Locação convencional de obra, gabarito de tábuas corridas pontaletadas c/ reapr. de 3 vezes | m² | 461.21 | 2.53 | 1166.8613 | 3.1383 | 1447.4171 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 461.21 | 461.21 | 0 | 0 |  | 321708.9459 | 100% | total
1.3 | SINAPI | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4.5 | 197.75 | 889.875 | 245.2963 | 1103.8333 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 3993.58 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3993.58
2.1 | SINAPI | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1ª cat. até 1,50m | m³ | 28.2278 | 19.07 | 538.3041 | 23.6551 | 667.732 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 28.2278 | 28.2278 | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 25.26 | 1.8 | 45.468 | 2.2328 | 56.4002 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 25.26 | 25.26 | 0 | 0 |  | 321708.95
2.3 | SINAPI | 55835 | Aterro interno (edificações) compactado manualmente | m³ | 89.3163 | 19.07 | 1703.2618 | 23.6551 | 2112.7879 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 89.3163 | 89.3163 | 0 | 0 |  | 29208.95
2.4 | SINAPI | 74140/002 | Carga, transporte e descarga mecânica de material para aterro até 5,00 km | m³ | 89.3163 | 7.46 | 666.2996 | 9.2537 | 826.5022 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 89.3163 | 89.3163 | 0 | 0 |  | 292500
2.5 | SINAPI | 74151/001 | Escavação e carga de material de 1º categoria | m³ | 89.3163 | 2.98 | 266.1626 | 3.6965 | 330.1577 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 89.3163 | 89.3163 | 0 | 0
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 58988.7562 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 58988.7562
3.1 | SINAPI | 73972/002 | Concreto estrutural FCK=20MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m³ | 63.01 | 262.48 | 16538.8648 | 325.5897 | 20515.4086 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 63.01 | 63.01 | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 74157/002 | Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração | m³ | 63.01 | 86.04 | 5421.3804 | 106.7271 | 6724.8772 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 63.01 | 63.01 | 0 | 0
3.3 | SETOP | ARM-AÇO-020 | Fornecimento,corte, dobra e armação de aço CA-50/60 | kg | 3178 | 5.09 | 16176.02 | 6.3138 | 20065.3228 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 3178 | 3178 | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 72830 | Formas com chapa de madeira compensada plastificada 10mm, para estruturas | m² | 445.64 | 21.1349 | 9418.5791 | 26.2166 | 11683.1476 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 445.64 | 445.64 | 0 | 0
4.0 |  |  | ALVENARIA E DIVISÕES | [5 empty] | 29438.3316 | 0 |  | 11681.3722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29438.3316 |  | 0.0041123
4.1 | SINAPI | 73935/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, em argamassa | m² | 538 | 25.27 | 13595.26 | 31.3458 | 16864.0543 | 107 | 31.3458 | 3354.0034 | 19.89% | 538 | 431 | 107 | 3354.0034
4.2 | SINAPI | 73774/001 | Divisória em marmorite e=35mm, chumbamento no piso e parede, polimento manual | m² | 49.896 | 125.9 | 6281.9064 | 156.1709 | 7792.3049 | 49.896 | 156.1709 | 7792.3049 | 100% | 49.896 | 0 | 49.896 | 7792.3049
4.3 | SETOP | ALV-DRY-005 | Parede de gesso acartonado, dry-wall - 1ST + 1ST (divisão entre áreas secas) | m² | 6.266 | 68.84 | 431.3514 | 85.3916 | 535.064 | 6.266 | 85.3916 | 535.064 | 100% | 6.266 | 0 | 6.266 | 535.064
4.4 | SINAPI | 73998/006 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 20x20x40cm, esp=20cm, assentados com argamassa | m² | 80.5392 | 42.51 | 3423.7214 | 52.7309 | 4246.9084 | 0 | 52.7309 | 0 | 0% | 80.5392 | 80.5392 | 0 | 0
5.0 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 37681.4579 | 0 | 0 | 34398.3951 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37681.4579
5.1 | SINAPI | 5974 | Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), e=0,5cm, preparo manual | m² | 1242.4496 | 2.66 | 3304.9159 | 3.2996 | 4099.5378 | 247.4496 | 3.2996 | 816.475 | 19.92% | 1242.4496 | 995 | 247.4496 | 816.475
5.2 | SINAPI | 5995 | Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5, e=0,50cm, preparo mecânico | m² | 1242.4496 | 8.13 | 10101.1152 | 10.0847 | 12529.7903 | 1242.4496 | 10.0847 | 12529.7903 | 100% | 1242.4496 | 0 | 1242.4496 | 12529.7903
5.3 | SINAPI | 73925/002 | Azulejo 1A 15 x 15cm, fixado argamassa colante, incluso rejuntamento | m² | 30.62 | 28.08 | 859.8096 | 34.8315 | 1066.5391 | 30.62 | 34.8315 | 1066.5391 | 100% | 30.62 | 0 | 30.62 | 1066.5391
5.4 | SINAPI | 73751/001 | Fundo selador PVA ambientes internos, uma demão | m² | 1242.4496 | 2.44 | 3031.577 | 3.0267 | 3760.4783 | 1242.4496 | 3.0267 | 3760.4783 | 100% | 1242.4496 | 0 | 1242.4496 | 3760.4783
5.5 | SINAPI | 73954/002 | Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos | m² | 1085.6496 | 10.01 | 10867.3525 | 12.4168 | 13480.2588 | 1085.6496 | 12.4168 | 13480.2588 | 100% | 1085.6496 | 0 | 1085.6496 | 13480.2588
5.6 | SINAPI | 73750/001 | Pintura latex PVA ambientes internos/externos, duas demãos | m² | 156.8 | 6.26 | 981.568 | 7.7651 | 1217.5726 | 156.8 | 7.7651 | 1217.5726 | 100% | 156.8 | 0 | 156.8 | 1217.5726
5.7 | SINAPI | 74065/001 | Pintura esmalte fosco p/ madeira, 2 demãos, incluso aparelha. c/ fundo nivelador branco fosco | m² | 88.06 | 13.22 | 1164.1532 | 16.3986 | 1444.0579 | 88.06 | 16.3986 | 1444.0579 | 100% | 88.06 | 0 | 88.06 | 1444.0579
5.8 | SINAPI | 6067 | Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria ferro | m² | 4.049 | 16.57 | 67.0919 | 20.554 | 83.2233 | 4.049 | 20.554 | 83.2233 | 100% | 4.049 | 0 | 4.049 | 83.2233
6.0 |  |  | PISOS | [5 empty] | 40841.0822 | 0 | 0 | 31203.0439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40841.0822
6.1 | SINAPI | 73919/002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento, areia), espessura 5cm, preparo manual | m² | 390.25 | 19.91 | 7769.8775 | 24.6971 | 9638.0383 | 0 | 24.6971 | 0 | 0% | 390.25 | 390.25 | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 73829/001 | Piso cerâmico PEI-5 antiderrapante, assentada c/ argamassa pré fabricada, inclusive rejuntamento | m² | 43.29 | 56.98 | 2466.6642 | 70.6801 | 3059.7399 | 43.29 | 70.6801 | 3059.7399 | 100% | 43.29 | 0 | 43.29 | 3059.7399
6.3 | SINAPI | 9691 | Piso em granitina, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - Auditório | m² | 207.56 | 53.41 | 11085.7796 | 66.2517 | 13751.2037 | 207.56 | 66.2517 | 13751.2037 | 100% | 207.56 | 0 | 207.56 | 13751.2037
6.4 | SINAPI | 74108/001 | Piso cerâmico PEI-4 antiderrapante, assentada c/ argamassa pré fabricada, inclusive rejuntamento | m² | 37.87 | 41.31 | 1564.4097 | 51.2424 | 1940.5506 | 37.87 | 51.2424 | 1940.5506 | 100% | 37.87 | 0 | 37.87 | 1940.5506
6.5 | SINAPI | 9691 | Piso em granitina, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - Acessos | m² | 52.17 | 53.41 | 2786.3997 | 66.2517 | 3456.3514 | 52.17 | 66.2517 | 3456.3514 | 100% | 52.17 | 0 | 52.17 | 3456.3514
6.6 | SINAPI | 73985/001 | Rodapé em cerâmica esmaltada PEI-4, assent. c/ argamassa e rejuntam. em cimento branco | m | 172.1 | 7.19 | 1237.399 | 8.9187 | 1534.9147 | 172.1 | 8.9187 | 1534.9147 | 100% | 172.1 | 0 | 172.1 | 1534.9147
6.7 | SINAPI | 73655 | Piso em tábua de madeira de lei 1A, espessura 2,5cm, fixado em peças de madeira (palco) | m² | 49.36 | 96.54 | 4765.2144 | 119.7517 | 5910.945 | 49.36 | 119.7517 | 5910.945 | 100% | 49.36 | 0 | 49.36 | 5910.945
6.8 | SINAPI | 72182 | Piso de concreto Fck=20,0 Mpa, e=7cm, incluso polimento e junta poiuretano 2x2 | m² | 37.999 | 32.87 | 1249.0271 | 40.7731 | 1549.3386 | 37.999 | 40.7731 | 1549.3386 | 100% | 37.999 | 0 | 37.999 | 1549.3386
7.0 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 25986.8542 | 0 | 0 | 25986.8542 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25986.8542
7.1 | SINAPI | 73910/007 | Porta de madeira compe. lisa p/ cera/verniz, 90x210m, incl. aduela 1A, alizar 1A e dobradiça c/ anel | un | 1 | 340.25 | 340.25 | 422.0585 | 422.0585 | 1 | 422.0585 | 422.0585 | 100% | 1 | 0 | 1 | 422.0585
7.2 | SINAPI | 73910/004 | Porta de madeira compe. lisa p/ cera/verniz, 80x210m, incl. aduela 1A, alizar 1A e dobradiça c/ anel | un | 4 | 302.2 | 1208.8 | 374.8599 | 1499.4394 | 4 | 374.8599 | 1499.4394 | 100% | 4 | 0 | 4 | 1499.4394
7.3 | SINAPI | 73910/003 | Porta de madeira compe. lisa p/ cera/verniz, 70x210m, incl. aduela 1A, alizar 1A e dobradiça c/ anel | un | 2 | 220.03 | 440.06 | 272.9332 | 545.8664 | 2 | 272.9332 | 545.8664 | 100% | 2 | 0 | 2 | 545.8664
7.4 |  | Fornecedor | Porta de madeira p/ entrada, pivotante, c/ vidro, incluso aduela, alizar, dobradiças, fechadura externa | m² | 32.48 | 105 | 3410.4 | 130.2458 | 4230.384 | 32.48 | 130.2458 | 4230.384 | 100% | 32.48 | 0 | 32.48 | 4230.384
7.5 | SETOP | SER-POR-025 | Porta de sanitário completa, com batentes de ferro, estrutura em metalon 20x30mm, folha em chapa galvanizada nº 18, tranquet e dobradiças | un | 8 | 280.2 | 2241.6 | 347.5703 | 2780.5621 | 8 | 347.5703 | 2780.5621 | 100% | 8 | 0 | 8 | 2780.5621
7.6 | SETOP | SER-JAN-007 | Fornecimento e assentamento de janelas metálicas | m² | 51.54 | 200.84 | 10351.2936 | 249.1292 | 12840.1206 | 51.54 | 249.1292 | 12840.1206 | 100% | 51.54 | 0 | 51.54 | 12840.1206
7.7 | SINAPI | 72117 | Vidro liso comum, espessura 4mm, para portas e janelas, fornecimento e assentamento | m² | 51.54 | 57.38 | 2957.3652 | 71.1762 | 3668.4232 | 51.54 | 71.1762 | 3668.4232 | 100% | 51.54 | 0 | 51.54 | 3668.4232
8.0 |  |  | COBERTURA - ESTRUTURA E TELHA | [5 empty] | 73835.2248 | 0 | 0 | 73835.2248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 73835.2248 |  |  | 265.68
8.1 | SETOP | EST-MET-035 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado em aço, conforme projeto, pintada, para telha metálica | m² | 338.444 | 59.5 | 20137.418 | 73.806 | 24979.1847 | 338.444 | 73.806 | 24979.1847 | 100% | 338.444 | 0 | 338.444 | 24979.1847
8.2 | SETOP | COB-TEL-050 | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, dupla com tratamento termo-acústico | m² | 338.444 | 91.94 | 31116.5414 | 114.0457 | 38598.0881 | 338.444 | 114.0457 | 38598.0881 | 100% | 338.444 | 0 | 338.444 | 38598.0881
8.3 | SINAPI | 74202/002 | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200kg/m², vão até 3,50m, e=8cm, c/ lajota e capeam. de concreto Fck=20Mpa, e=3cm, c/ escora. e ferragem negativa | m² | 156.8 | 52.74 | 8269.632 | 65.4206 | 10257.9519 | 156.8 | 65.4206 | 10257.9519 | 100% | 156.8 | 0 | 156.8 | 10257.9519
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E ESGOTO | [5 empty] | 3992.3648 | 0 | 0 | 3992.3648 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3992.3648
9.1 | SINAPI | 75030/001 | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões - fornec e instalação | m | 99.7 | 9.07 | 904.279 | 11.2508 | 1121.7005 | 99.7 | 11.2508 | 1121.7005 | 100% | 99.7 | 0 | 99.7 | 1121.7005
9.2 | SINAPI | 75030/002 | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornec e instalação | m | 78.25 | 14.39 | 1126.0175 | 17.8499 | 1396.753 | 78.25 | 17.8499 | 1396.753 | 100% | 78.25 | 0 | 78.25 | 1396.753
9.3 | SINAPI | 72438 | Tê de PVC soldável água fria 20mm- fornecimento e instalação | und | 6 | 3.18 | 19.08 | 3.9446 | 23.6675 | 6 | 3.9446 | 23.6675 | 100% | 6 | 0 | 6 | 23.6675
9.4 | SINAPI | 72440 | Tê de PVC soldável água fria 32mm- fornecimento e instalação | und | 13 | 5.24 | 68.12 | 6.4999 | 84.4985 | 13 | 6.4999 | 84.4985 | 100% | 13 | 0 | 13 | 84.4985
9.5 | SINAPI | 73638 | Tê PVC soldável com rosca metálica água fria 20mm - fornecimento e instalação | und | 5 | 8.16 | 40.8 | 10.122 | 50.6098 | 5 | 10.122 | 50.6098 | 100% | 5 | 0 | 5 | 50.6098
9.6 | SINAPI | 72571 | Joelho PVC soldável 90º água fria 20mm - fornecimento e instalação | und | 22 | 2.91 | 64.02 | 3.6097 | 79.4127 | 22 | 3.6097 | 79.4127 | 100% | 22 | 0 | 22 | 79.4127
9.7 | SINAPI | 72576 | Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação | und | 23 | 5.38 | 123.74 | 6.6735 | 153.4916 | 23 | 6.6735 | 153.4916 | 100% | 23 | 0 | 23 | 153.4916
9.8 | SINAPI | 73640 | Joelho PVC soldável com rosca metálica 90º água fria 20mm | und | 8 | 6.19 | 49.52 | 7.6783 | 61.4264 | 8 | 7.6783 | 61.4264 | 100% | 8 | 0 | 8 | 61.4264
9.9 | SETOP | HID-REG-010 | Registro de pressão com canopla d=20mm | und | 2 | 49.34 | 98.68 | 61.2031 | 122.4063 | 2 | 61.2031 | 122.4063 | 100% | 2 | 0 | 2 | 122.4063
9.10 | SINAPI | HID-REG-030 | Registro gaveta bruto d=32mm - fornecimento e instalação | und | 4 | 43.01 | 172.04 | 53.3512 | 213.4047 | 4 | 53.3512 | 213.4047 | 100% | 4 | 0 | 4 | 213.4047
9.11 | SINAPI | 74058/001 | Torneira bóia para caixa d'água 1/2 com balão metálico - fornecimento e instalação | und | 1 | 27.23 | 27.23 | 33.7771 | 33.7771 | 1 | 33.7771 | 33.7771 | 100% | 1 | 0 | 1 | 33.7771
9.12 | SINAPI | 72798 | Adaptador longo c/ flanges livres p/ caixa dágua 32mm x 1" | und | 3 | 13.12 | 39.36 | 16.2745 | 48.8236 | 3 | 16.2745 | 48.8236 | 100% | 3 | 0 | 3 | 48.8236
9.13 | SINAPI | 72783 | Adaptador longo c/ flanges livres p/ caixa dágua 20mm x 1/2" | und | 1 | 7.21 | 7.21 | 8.9435 | 8.9435 | 1 | 8.9435 | 8.9435 | 100% | 1 | 0 | 1 | 8.9435
9.14 | SETOP | HID-DAG-020 | Caixa d´água de polietileno com tampa com tampa 1500 litros | und | 1 | 478.42 | 478.42 | 593.4495 | 593.4495 | 1 | 593.4495 | 593.4495 | 100% | 1 | 0 | 1 | 593.4495
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 3124.3615 | 0 | 0 | 3124.3615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3124.3615
10.1 | SINAPI | 74165/004 | Tubo PVC esgoto predial DN=100mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 37.43 | 26.07 | 975.8001 | 32.3382 | 1210.4179 | 37.43 | 32.3382 | 1210.4179 | 100% | 37.43 | 0 | 37.43 | 1210.4179
10.2 | SINAPI | 74165/002 | Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 14.6 | 17.87 | 260.902 | 22.1666 | 323.6323 | 14.6 | 22.1666 | 323.6323 | 100% | 14.6 | 0 | 14.6 | 323.6323
10.3 | SINAPI | 74165/001 | Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 17.85 | 12.88 | 229.908 | 15.9768 | 285.1862 | 17.85 | 15.9768 | 285.1862 | 100% | 17.85 | 0 | 17.85 | 285.1862
10.4 | SINAPI | 72461 | Tê sanitário 100x50mm, com anéis - fornecimento e instalação | und | 2 | 18.54 | 37.08 | 22.9977 | 45.9954 | 2 | 22.9977 | 45.9954 | 100% | 2 | 0 | 2 | 45.9954
10.5 | SINAPI | 72459 | Tê sanitário 100x100mm, junta soldada - fornecimento e instalação | und | 2 | 17.35 | 34.7 | 21.5216 | 43.0431 | 2 | 21.5216 | 43.0431 | 100% | 2 | 0 | 2 | 43.0431
10.6 | SINAPI | 72685 | Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação | und | 6 | 13.07 | 78.42 | 16.2125 | 97.275 | 6 | 16.2125 | 97.275 | 100% | 6 | 0 | 6 | 97.275
10.8 | SINAPI | 72558 | Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação | und | 30 | 4.92 | 147.6 | 6.1029 | 183.0884 | 30 | 6.1029 | 183.0884 | 100% | 30 | 0 | 30 | 183.0884
10.9 | SINAPI | 72560 | Joelho PVC 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação | und | 3 | 6.36 | 19.08 | 7.8892 | 23.6675 | 3 | 7.8892 | 23.6675 | 100% | 3 | 0 | 3 | 23.6675
10.10 | SINAPI | 72556 | Joelho PVC 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação | und | 6 | 12.81 | 76.86 | 15.89 | 95.3399 | 6 | 15.89 | 95.3399 | 100% | 6 | 0 | 6 | 95.3399
10.11 | SINAPI | 72539 | Curva PVC 90º esgoto 100x50mm com visita - fornecimento e instalação | und | 3 | 14.8 | 44.4 | 18.3585 | 55.0754 | 3 | 18.3585 | 55.0754 | 100% | 3 | 0 | 3 | 55.0754
10.12 | SINAPI | 72561 | Joelho PVC 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação | und | 1 | 6.37 | 6.37 | 7.9016 | 7.9016 | 1 | 7.9016 | 7.9016 | 100% | 1 | 0 | 1 | 7.9016
10.13 | SINAPI | 72559 | Joelho PVC 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação | und | 11 | 5.1 | 56.1 | 6.3262 | 69.5885 | 11 | 6.3262 | 69.5885 | 100% | 11 | 0 | 11 | 69.5885
10.14 | SINAPI | 72557 | Joelho PVC 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação | und | 4 | 12.4 | 49.6 | 15.3814 | 61.5256 | 4 | 15.3814 | 61.5256 | 100% | 4 | 0 | 4 | 61.5256
10.15 | SETOP | HID-SIF-006 | Caixa sifonada em PVC com grelha redonda 150x150x50mm | und | 5 | 31.06 | 155.3 | 38.528 | 192.6398 | 5 | 38.528 | 192.6398 | 100% | 5 | 0 | 5 | 192.6398
10.16 | SETOP | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente c/ barra lisa, e=2,0cm, c/ tampa pré moldada de concreto 15Mpa Tipo C - escavação e confecção | und | 4 | 86.66 | 346.64 | 107.4962 | 429.9848 | 4 | 107.4962 | 429.9848 | 100% | 4 | 0 | 4 | 429.9848
11.0 |  |  | METAIS E PEÇAS SANITÁRIAS | [5 empty] | 7891.2962 | 0 | 0 | 7891.2962 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7891.2962
11.1 | SETOP | LOU-VAS-020 | Vaso sanitário louça branca inclusive válvula de descarga - fornecimento e instalação. | und | 9 | 301.65 | 2714.85 | 374.1776 | 3367.5986 | 9 | 374.1776 | 3367.5986 | 100% | 9 | 0 | 9 | 3367.5986
11.2 | SINAPI | 74234/001 | Mictório sifonado de louça branca c/pertences, c/ registro de pressão 1/2", canopla cromada acabamento simple e conjunto para fixação - fornecimento e instalação | und | 2 | 205.5 | 411 | 254.9097 | 509.8193 | 2 | 254.9097 | 509.8193 | 100% | 2 | 0 | 2 | 509.8193
11.3 | SINAPI | 73947/007 | Lavatório em louça branca de embutir (cuba) 52x39cm c/ ladrão ferragens em metal cromado sifão, torneira de pressão e válvula de escoamento, rabicha - fornecimento e instalação | und | 9 | 176.07 | 1584.63 | 218.4036 | 1965.6326 | 9 | 218.4036 | 1965.6326 | 100% | 9 | 0 | 9 | 1965.6326
11.4 | SINAPI | 73947/009 | Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação | und | 9 | 17.45 | 157.05 | 21.6456 | 194.8105 | 9 | 21.6456 | 194.8105 | 100% | 9 | 0 | 9 | 194.8105
11.5 | SINAPI | 6004 | Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação | und | 9 | 28.76 | 258.84 | 35.6749 | 321.0745 | 9 | 35.6749 | 321.0745 | 100% | 9 | 0 | 9 | 321.0745
11.6 | SINAPI | 74135/001 | Bancada (tampo) mármore branco nacional e=3cm, l=50cm, polido c/ furo p/ cuba - fornec. e instal. | und | 4 | 147.42 | 589.68 | 182.8651 | 731.4605 | 4 | 182.8651 | 731.4605 | 100% | 4 | 0 | 4 | 731.4605
11.7 | SETOP | ACE-BAR-015 | Barra de apoio em aço inox para P.N.E.L = 90cm | und | 2 | 228.51 | 457.02 | 283.4521 | 566.9042 | 2 | 283.4521 | 566.9042 | 100% | 2 | 0 | 2 | 566.9042
11.8 | SINAPI | 6008 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | und | 9 | 20.96 | 188.64 | 25.9995 | 233.9959 | 9 | 25.9995 | 233.9959 | 100% | 9 | 0 | 9 | 233.9959
12.0 |  |  | LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO | [5 empty] | 613.8175 | 0 | 0 | 613.8175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 613.8175
12.1 | SINAPI | 73869/002 | Ligação de esgoto em tubo cerâmico DN150mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 11,48m de tubo cerâmico esgoto DN150mm e curva cerâmica 45º esgoto DN150mm - fornecimento e instalação | und | 1 | 494.84 | 494.84 | 613.8175 | 613.8175 | 1 | 613.8175 | 613.8175 | 100% | 1 | 0 | 1 | 613.8175
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 7574.8088 | 0 | 0 | 7574.8088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7574.8088
13.1 | SINAPI | 73613 | Eletroduto PVC rígido roscável 20mm, fornecimento e instalação | m | 110 | 4.46 | 490.6 | 5.5323 | 608.5581 | 110 | 5.5323 | 608.5581 | 100% | 110 | 0 | 110 | 608.5581
13.2 | SINAPI | 74252/001 | Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, fornecimento e instalação | m | 32.2 | 7.7 | 247.94 | 9.5514 | 307.5538 | 32.2 | 9.5514 | 307.5538 | 100% | 32.2 | 0 | 32.2 | 307.5538
13.3 | SETOP | ELE-ELE-020 | Eletroduto PVC rígido, rosca 32mm, fornecimento e instalação | m | 10.2 | 9 | 91.8 | 11.1639 | 113.8721 | 10.2 | 11.1639 | 113.8721 | 100% | 10.2 | 0 | 10.2 | 113.8721
13.4 | SINAPI | 55865 | Eletroduto de PVC rígido roscável 40mm, fornecimento e instalação | m | 20.1 | 13.68 | 274.968 | 16.9692 | 341.0803 | 20.1 | 16.9692 | 341.0803 | 100% | 20.1 | 0 | 20.1 | 341.0803
13.5 | SINAPI | 1870 | Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável de 1 1/4" | und | 3 | 1.25 | 3.75 | 1.5505 | 4.6516 | 3 | 1.5505 | 4.6516 | 100% | 3 | 0 | 3 | 4.6516
13.6 | SINAPI | 7560 | Conjunto embutir 3 interruptores simples 10A/250V c/placa, TP silentoque, fornecimento e instalação | und | 1 | 10.94 | 10.94 | 13.5704 | 13.5704 | 1 | 13.5704 | 13.5704 | 100% | 1 | 0 | 1 | 13.5704
13.7 | SINAPI | 7559 | Conjunto embutir 2 interruptores simples 10A/250V c/ placa, TP silentotoque, fornec. e instalação | und | 1 | 7.93 | 7.93 | 9.8367 | 9.8367 | 1 | 9.8367 | 9.8367 | 100% | 1 | 0 | 1 | 9.8367
13.8 | SINAPI | 7547 | Conjunto embutir 2 interruptores simples 10A/250V s/ placa, TP silentoque, fornecimento e instalação | und | 3 | 6.77 | 20.31 | 8.3978 | 25.1933 | 3 | 8.3978 | 25.1933 | 100% | 3 | 0 | 3 | 25.1933
13.9 | SINAPI | 7555 | Iinterruptor simples embutir 10A/250V c/ placa, TP silentoque, fornecimento e instalação | und | 7 | 4.61 | 32.27 | 5.7184 | 40.0289 | 7 | 5.7184 | 40.0289 | 100% | 7 | 0 | 7 | 40.0289
13.10 | SINAPI | 12120 | Placa cega 4 X 4'' em termoplástico, tipo silentoque, fornecimento e instalação | und | 15 | 3.32 | 49.8 | 4.1182 | 61.7737 | 15 | 4.1182 | 61.7737 | 100% | 15 | 0 | 15 | 61.7737
13.11 | SINAPI | 20245 | Tomada completa p/ rádio e TV, fornecimento e instalação | und | 4 | 4.94 | 19.76 | 6.1278 | 24.511 | 4 | 6.1278 | 24.511 | 100% | 4 | 0 | 4 | 24.511
13.12 | SINAPI | 7526 | Tomada embutir p/ telefone padrão Telebrás c/ placa, tipo silentoque, fornecimento e instalação | und | 2 | 9.51 | 19.02 | 11.7965 | 23.5931 | 2 | 11.7965 | 23.5931 | 100% | 2 | 0 | 2 | 23.5931
13.13 | SINAPI | 7528 | Tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ placa, tipo silentoque, fornecimento e instalação | und | 9 | 4.9 | 44.1 | 6.0781 | 54.7032 | 9 | 6.0781 | 54.7032 | 100% | 9 | 0 | 9 | 54.7032
13.14 | SINAPI | 7533 | Tomada embutir 2P universal 10A/250V s/ placa tipo silentoque, fornecimento e instalação | und | 6 | 3.36 | 20.16 | 4.1679 | 25.0072 | 6 | 4.1679 | 25.0072 | 100% | 6 | 0 | 6 | 25.0072
13.15 | SINAPI | 10569 | Caixa de passagem octogonal 4" X 4" fundo móvel, em chapa galvanizada | und | 38 | 1.64 | 62.32 | 2.0343 | 77.304 | 38 | 2.0343 | 77.304 | 100% | 38 | 0 | 38 | 77.304
13.16 | SINAPI | 1872 | Caixa PVC 4" X 2" para eletroduto | und | 30 | 1.63 | 48.9 | 2.0219 | 60.6573 | 30 | 2.0219 | 60.6573 | 100% | 30 | 0 | 30 | 60.6573
13.17 | SINAPI | 1873 | Caixa PVC 4" x 4" para eletroduto | und | 15 | 2.58 | 38.7 | 3.2003 | 48.0049 | 15 | 3.2003 | 48.0049 | 100% | 15 | 0 | 15 | 48.0049
13.18 | SINAPI | 74130/003 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 A 50A 240V, fornec. e instalação | und | 9 | 36.34 | 327.06 | 45.0775 | 405.6971 | 9 | 45.0775 | 405.6971 | 100% | 9 | 0 | 9 | 405.6971
13.19 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100A 240V, fornec. e instalação | und | 1 | 61.54 | 61.54 | 76.3365 | 76.3365 | 1 | 76.3365 | 76.3365 | 100% | 1 | 0 | 1 | 76.3365
13.20 | SINAPI | 74131/003 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação | und | 2 | 67.94 | 135.88 | 84.2752 | 168.5505 | 2 | 84.2752 | 168.5505 | 100% | 2 | 0 | 2 | 168.5505
13.21 | SINAPI | 73953/006 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e e lâmpada, fornec. e instalação | und | 16 | 61.89 | 990.24 | 76.7706 | 1228.3297 | 16 | 76.7706 | 1228.3297 | 100% | 16 | 0 | 16 | 1228.3297
13.22 | SINAPI | 74116/001 | Fio isolado PVC 750V 4 mm², fornecimento e instalação | m | 330 | 2.84 | 937.2 | 3.5228 | 1162.5369 | 330 | 3.5228 | 1162.5369 | 100% | 330 | 0 | 330 | 1162.5369
13.23 | SINAPI | 74117/001 | Fio isolado PVC 750V 2,5 mm², fornecimento e instalação | m | 330 | 2.28 | 752.4 | 2.8282 | 933.3043 | 330 | 2.8282 | 933.3043 | 100% | 330 | 0 | 330 | 933.3043
13.24 | SINAPI | 73768/002 | Cabo telefônico FE bitola 1,0 mm², condutores para uso externo, fornecimento e instalação | m | 40 | 1.46 | 58.4 | 1.811 | 72.4415 | 40 | 1.811 | 72.4415 | 100% | 40 | 0 | 40 | 72.4415
13.25 | SINAPI | 72254 | Cabo de cobre nu 50 mm² | m | 40 | 14.68 | 587.2 | 18.2096 | 728.3842 | 40 | 18.2096 | 728.3842 | 100% | 40 | 0 | 40 | 728.3842
13.26 | SINAPI | 73953/005 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação | und | 14 | 44.17 | 618.38 | 54.7901 | 767.061 | 14 | 54.7901 | 767.061 | 100% | 14 | 0 | 14 | 767.061
13.27 | SINAPI | 74094/001 | Luminária tipo Spot p/ 01 lâmpada incandescente/fluorescente compacta, fornecimento e instalação | und | 10 | 15.5 | 155 | 19.2268 | 192.2676 | 10 | 19.2268 | 192.2676 | 100% | 10 | 0 | 10 | 192.2676
14.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 24949.7563 | 0 | 0 | 24949.7563 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24949.7563
14.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 461.21 | 0.9 | 415.089 | 1.1164 | 514.8915 | 461.21 | 1.1164 | 514.8915 | 100% | 461.21 | 0 | 461.21 | 514.8915
14.2 | SETOP | PAI-GRA-005 | Plantio de grama batatais em placas, inclusive terra vegetal e conservação por 30 dias | m² | 56.02 | 9.26 | 518.7452 | 11.4864 | 643.4704 | 56.02 | 11.4864 | 643.4704 | 100% | 56.02 | 0 | 56.02 | 643.4704
14.3 |  | Fornecedor | Brise metálico de alumínio modelo 84F 45º L | m² | 27.45 | 85 | 2333.25 | 105.4371 | 2894.2481 | 27.45 | 105.4371 | 2894.2481 | 100% | 27.45 | 0 | 27.45 | 2894.2481
14.4 |  | Fornecedor | Peças de madeira de lei 1A qualidade (7,5 x 30cm) para pergolado | m | 187.9 | 40 | 7516 | 49.6175 | 9323.1194 | 187.9 | 49.6175 | 9323.1194 | 100% | 187.9 | 0 | 187.9 | 9323.1194
14.5 |  | Fornecedor | Peça de madeira de lei 1A qualidade (20 x 30cm) ) para apoio do pergolado | m | 7.97 | 65 | 518.05 | 80.6284 | 642.608 | 7.97 | 80.6284 | 642.608 | 100% | 7.97 | 0 | 7.97 | 642.608
14.6 |  | Fornecedor | Peça de madeira de lei 1A qualidade (15 x 30cm) ) para apoio do pergolado | m | 24.74 | 57 | 1410.18 | 70.7049 | 1749.2385 | 24.74 | 70.7049 | 1749.2385 | 100% | 24.74 | 0 | 24.74 | 1749.2385
14.7 |  | Fornecedor | Peças de madeira de lei 1A qualidade (10cm x 5cm) para fechamento reservatório | m | 166.6 | 7.5 | 1249.5 | 9.3033 | 1549.9252 | 166.6 | 9.3033 | 1549.9252 | 100% | 166.6 | 0 | 166.6 | 1549.9252
14.8 | SINAPI | 74109/001 | Pintura imunizante para madeiras do pergolado, duas demãos | m² | 146.52 | 9.64 | 1412.4528 | 11.9578 | 1752.0578 | 146.52 | 11.9578 | 1752.0578 | 100% | 146.52 | 0 | 146.52 | 1752.0578
14.9 | SETOP | INC-EXT-015 | Extintor de pó químico (20:B:C) capacidade 6 kg - fornecimento e instalação | und | 2 | 112.88 | 225.76 | 140.0205 | 280.0409 | 2 | 140.0205 | 280.0409 | 100% | 2 | 0 | 2 | 280.0409
14.10 | SETOP | INC-EXT-016 | Extintor de pó químico (A:B:C) capacidade 12 kg - fornecimento e instalação | und | 1 | 112.88 | 112.88 | 140.0205 | 140.0205 | 1 | 140.0205 | 140.0205 | 100% | 1 | 0 | 1 | 140.0205
14.11 | SETOP | INC-LUM-005 | Luminária de emergência autônoma c/ lâmpada de 8w | und | 4 | 60.96 | 243.84 | 75.617 | 302.468 | 4 | 75.617 | 302.468 | 100% | 4 | 0 | 4 | 302.468
14.12 | SETOP | INC-PLA-035 | Placa fotoluminescente 380x190mm (saída) | und | 2 | 17.72 | 35.44 | 21.9805 | 43.9611 | 2 | 21.9805 | 43.9611 | 100% | 2 | 0 | 2 | 43.9611
14.13 |  | Fornecedor | Placa M1, em PVC rígido, 2mm, fotoluminescente, 40x64cm - (Placa de indicação dos itens do Sistema de Proteção Contra Incêndio existentes na edificação) | und | 1 | 40 | 40 | 49.6175 | 49.6175 | 1 | 49.6175 | 49.6175 | 100% | 1 | 0 | 1 | 49.6175
14.14 | SINAPI | 73631 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado | m² | 20.313 | 200.98 | 4082.5067 | 249.3029 | 5064.0896 | 20.313 | 249.3029 | 5064.0896 | 100% | 20.313 | 0 | 20.313 | 5064.0896
|  |  | TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 321708.9459 |  |  | 225251.2952 | 70.02% |  |  |  | 225251.2952 | 321708.9459
Declaramos que os quantitativos da planilha orçamentária estão de acordo com o projeto e levantamentos apresentados. Declaramos ainda, que os custos unitários da planilha estão em conformidade com o SINAPI, para a localidade de Belo Horizonte/MG, com preç
Os itens não encontrados no SINAPI foram baseados na Planilha Referencial de Preços Unitários para Obras de Edificação e Infraestrutura da SETOP para a Região Norte - Setembro/2010. | [18 empty] | 307500
Responsável Técnico: | [13 empty] | 100%
ART CREA/MG: 51416611-28/10/2010 | [16 empty] | 96457.6507 | 321708.95
|  | Neurisdayvison Nogueira Santos | [11 empty] | 29.98% | Percentrual executado |  |  | 0.0041123
Engº Civil CREA: 108874/D
Prefeitura Municipal de Janaúba ESTADO DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO: “JANAÚBA BEM MELHOR PARA TODOS” – 2009-2012

## PLANILHA CONCLUSÃO
Composição do BDI |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  |  | BDI Proposto: |  | 24.04%
Garantia (G) |  |  | De 0,00% até 0,42% | Garantia: |  | 0.42% | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) - 1 1 - T Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) |  |  | De 0,00% até 2,05% | Risco: |  | 1%
Despesas financeiras (DF) |  |  | De 0,00% até 1,20% | Despesas Financeiras: |  | 1.2%
Administração Central (AC) |  |  | De 0,11% até 8,03% | Administração Central: |  | 2.7%
Lucro (L) |  |  | De 3,83% até 9,96% | Lucro: |  | 7.5%
Tributos (T) |  |  | De 5,65% até 8,65% | Tributos: |  | 8.65%
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | Agosto de 2013 | [8 empty] | 307500
OBRA: | CENTRO DE EVENTOS |  |  | R.T.:
LOCALIZAÇÃO: |  | RUA GENÉSIO CANGUSSÚ, 525 - BAIRRO VEREDAS |  | RÔMULO FERNANDES DE SOUSA
|  | JANAÚBA-MG |  | Engº Civil CREA: ES-031073/D | [12 empty] | 307500
|  |  |  | CONVÊNIO: |  | 0312.659-59/2009 |  | BDI | 24.04% | [7 empty] | 292500 | Repasse | 95.12%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) |  | PREÇO (R$) | [8 empty] | 15000 | Contrapartida | 4.878%
[6 empty] | P.UNIT. | TOTAL | P.UNIT. | TOTAL
4.0 |  |  | ALVENARIA E DIVISÕES |  | 0 |  |  |  | 14761.4802 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14761.4802 |  | 70468.9444
4.1 | SINAPI | 73935/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, em argamassa | m² | 107 | 33.36 | 3569.52 | 41.381 | 4427.7623 |  | 538 | 431 | 107 | 4427.7623
4.2 | SINAPI | 73774/001 | Divisória em marmorite e=35mm, chumbamento no piso e parede, polimento manual | m² | 49.896 | 159.07 | 7936.9567 | 197.3162 | 9845.2894 |  | 49.896 | 0 | 49.896 | 9845.2894
4.3 | SINAPI | 79836/001 | Parede de gesso acartonado simples, interna espessura final 100mm | m² | 6.266 | 62.84 | 393.7554 | 77.949 | 488.4286 |  | 6.266 | 0 | 6.266 | 488.4286
[11 empty] | 80.5392 | 80.5392 | 0 | 0
5.0 |  |  | REVESTIMENTO |  | 0 |  |  |  | 37053.3956 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37053.3956
5.1 | SINAPI | 5974 | Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), e=0,5cm, preparo manual | m² | 247.4496 | 3.39 | 838.8541 | 4.2051 | 1040.5451 |  | 1242.4496 | 995 | 247.4496 | 1040.5451
5.2 | SINAPI | 5995 | Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5, e=0,50cm, preparo mecânico | m² | 1242.4496 | 10.87 | 13505.4272 | 13.4835 | 16752.6224 |  | 1242.4496 | 0 | 1242.4496 | 16752.6224
5.3 | SINAPI | 73925/002 | Azulejo 1A 15 x 15cm, fixado argamassa colante, incluso rejuntamento | m² | 30.62 | 30.67 | 939.1154 | 38.0442 | 1164.9129 |  | 30.62 | 0 | 30.62 | 1164.9129
5.4 | SINAPI | 73751/001 | Fundo selador PVA ambientes internos, uma demão | m² | 1242.4496 | 2.76 | 3429.1609 | 3.4236 | 4253.6557 |  | 1242.4496 | 0 | 1242.4496 | 4253.6557
5.5 | SINAPI | 73954/002 | Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos | m² | 1085.6496 | 7.97 | 8652.6273 | 9.8863 | 10733.0332 |  | 1085.6496 | 0 | 1085.6496 | 10733.0332
5.6 | SINAPI | 73750/001 | Pintura latex PVA ambientes internos/externos, duas demãos | m² | 156.8 | 7.4 | 1160.32 | 9.1792 | 1439.3031 |  | 156.8 | 0 | 156.8 | 1439.3031
5.7 | SINAPI | 74065/001 | Pintura esmalte fosco p/ madeira, 2 demãos, incluso aparelha. c/ fundo nivelador branco fosco | m² | 88.06 | 14.29 | 1258.3774 | 17.7258 | 1560.937 |  | 88.06 | 0 | 88.06 | 1560.937
5.8 | SINAPI | 6067 | Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria ferro | m² | 4.049 | 21.58 | 87.3774 | 26.7686 | 108.3861 |  | 4.049 | 0 | 4.049 | 108.3861
6.0 |  |  | PISOS |  | 0 |  |  |  | 32639.0724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 32639.0724
[11 empty] | 390.25 | 390.25 | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 73829/001 | Piso cerâmico PEI-5 antiderrapante, assentada c/ argamassa pré fabricada, inclusive rejuntamento | m² | 43.29 | 50.45 | 2183.9805 | 62.58 | 2709.0887 |  | 43.29 | 0 | 43.29 | 2709.0887
6.3 | SINAPI | 84191 | Piso em granitina, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - Auditório | m² | 207.56 | 54.9 | 11395.044 | 68.1 | 14134.8265 |  | 207.56 | 0 | 207.56 | 14134.8265
6.4 | SINAPI | 74108/001 | Piso cerâmico PEI-4 antiderrapante, assentada c/ argamassa pré fabricada, inclusive rejuntamento | m² | 37.87 | 39.56 | 1498.1372 | 49.0717 | 1858.3438 |  | 37.87 | 0 | 37.87 | 1858.3438
6.5 | SINAPI | 84191 | Piso em granitina, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - Acessos | m² | 52.17 | 54.93 | 2865.6981 | 68.1372 | 3554.716 |  | 52.17 | 0 | 52.17 | 3554.716
6.6 | SINAPI | 73985/001 | Rodapé em cerâmica esmaltada PEI-4, assent. c/ argamassa e rejuntam. em cimento branco | m | 172.1 | 8.72 | 1500.712 | 10.8166 | 1861.5377 |  | 172.1 | 0 | 172.1 | 1861.5377
6.7 | SINAPI | 73655 | Piso em tábua de madeira de lei 1A, espessura 2,5cm, fixado em peças de madeira (palco) | m² | 49.36 | 110 | 5429.6 | 136.448 | 6735.0731 |  | 49.36 | 0 | 49.36 | 6735.0731
6.8 | SINAPI | 72182 | Piso de concreto Fck=20,0 Mpa, e=7cm, incluso polimento e junta poiuretano 2x2 | m² | 37.999 | 37.88 | 1439.4021 | 46.9877 | 1785.4867 |  | 37.999 | 0 | 37.999 | 1785.4867
7.0 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | 35187.5353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35187.5353
7.1 | SINAPI | 73910/007 | Porta de madeira compe. lisa p/ cera/verniz, 90x210m, incl. aduela 1A, alizar 1A e dobradiça c/ anel | un | 1 | 375.73 | 375.73 | 466.0691 | 466.0691 |  | 1 | 0 | 1 | 466.0691
7.2 | SINAPI | 73910/004 | Porta de madeira compe. lisa p/ cera/verniz, 80x210m, incl. aduela 1A, alizar 1A e dobradiça c/ anel | un | 4 | 356.28 | 1425.12 | 441.9427 | 1767.7706 |  | 4 | 0 | 4 | 1767.7706
7.3 | SINAPI | 73910/003 | Porta de madeira compe. lisa p/ cera/verniz, 70x210m, incl. aduela 1A, alizar 1A e dobradiça c/ anel | un | 2 | 254.2 | 508.4 | 315.3189 | 630.6378 |  | 2 | 0 | 2 | 630.6378
7.4 |  | Fornecedor | Porta de madeira p/ entrada, pivotante, c/ vidro, incluso aduela, alizar, dobradiças, fechadura externa | m² | 32.48 | 35.24 | 1144.5952 | 43.713 | 1419.7975 |  | 32.48 | 0 | 32.48 | 1419.7975
7.5 | SETOP | SER-POR-025 | Porta de sanitário completa, com batentes de ferro, estrutura em metalon 20x30mm, folha em chapa galvanizada nº 18, tranquet e dobradiças | un | 8 | 301.55 | 2412.4 | 374.0536 | 2992.4286 |  | 8 | 0 | 8 | 2992.4286
7.6 | SINAPI | 18872/001 | Fornecimento e assentamento de janelas metálicas | m² | 51.54 | 367.62 | 18947.1348 | 456.0092 | 23502.7142 |  | 51.54 | 0 | 51.54 | 23502.7142
7.7 | SINAPI | 72117 | Vidro liso comum, espessura 4mm, para portas e janelas, fornecimento e assentamento | m² | 51.54 | 68.95 | 3553.683 | 85.5281 | 4408.1175 |  | 51.54 | 0 | 51.54 | 4408.1175
8.0 |  |  | COBERTURA - ESTRUTURA E TELHA |  | 0 |  |  |  | 78497.6505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78497.6505 |  |  | 265.68
8.1 | SETOP | EST-MET-035 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado em aço, conforme projeto, pintada, para telha metálica | m² | 338.444 | 61.29 | 20743.2328 | 76.0263 | 25730.6594 |  | 338.444 | 0 | 338.444 | 25730.6594
8.2 | SETOP | COB-TEL-050 | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, dupla com tratamento termo-acústico | m² | 338.444 | 97.29 | 32927.2168 | 120.682 | 40844.1157 |  | 338.444 | 0 | 338.444 | 40844.1157
8.3 | SINAPI | 74202/002 | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200kg/m², vão até 3,50m, e=8cm, c/ lajota e capeam. de concreto Fck=20Mpa, e=3cm, c/ escora. e ferragem negativa | m² | 156.8 | 61.3 | 9611.84 | 76.0387 | 11922.8755 |  | 156.8 | 0 | 156.8 | 11922.8755
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E ESGOTO |  | 0 |  |  |  | 4670.7892 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4670.7892
9.1 | SINAPI | 75030/008 | Tubo de PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões - fornec e instalação | m | 99.7 | 9.69 | 966.093 | 12.0198 | 1198.3768 |  | 99.7 | 0 | 99.7 | 1198.3768
9.2 | SINAPI | 75030/002 | Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornec e instalação | m | 78.25 | 16.99 | 1329.4675 | 21.075 | 1649.1198 |  | 78.25 | 0 | 78.25 | 1649.1198
9.3 | SINAPI | 72438 | Tê de PVC soldável água fria 20mm- fornecimento e instalação | und | 6 | 4.19 | 25.14 | 5.1974 | 31.1846 |  | 6 | 0 | 6 | 31.1846
9.4 | SINAPI | 72440 | Tê de PVC soldável água fria 32mm- fornecimento e instalação | und | 13 | 6.33 | 82.29 | 7.852 | 102.0755 |  | 13 | 0 | 13 | 102.0755
9.5 | SINAPI | 73638 | Tê PVC soldável com rosca metálica água fria 20mm - fornecimento e instalação | und | 5 | 10.23 | 51.15 | 12.6897 | 63.4483 |  | 5 | 0 | 5 | 63.4483
9.6 | SINAPI | 72571 | Joelho PVC soldável 90º água fria 20mm - fornecimento e instalação | und | 22 | 3.83 | 84.26 | 4.7509 | 104.5192 |  | 22 | 0 | 22 | 104.5192
9.7 | SINAPI | 72576 | Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação | und | 23 | 6.22 | 143.06 | 7.7155 | 177.4568 |  | 23 | 0 | 23 | 177.4568
9.8 | SINAPI | 73640 | Joelho PVC soldável com rosca metálica 90º água fria 20mm | und | 8 | 7.39 | 59.12 | 9.1668 | 73.3346 |  | 8 | 0 | 8 | 73.3346
9.9 | SETOP | HID-REG-010 | Registro de pressão com canopla d=20mm | und | 2 | 53.08 | 106.16 | 65.8424 | 131.6847 |  | 2 | 0 | 2 | 131.6847
9.10 | SINAPI | 74182 | Registro gaveta bruto d=32mm - fornecimento e instalação | und | 4 | 77.63 | 310.52 | 96.2951 | 385.1803 |  | 4 | 0 | 4 | 385.1803
9.11 | SINAPI | 74058/001 | Torneira bóia para caixa d'água 1/2 com balão metálico - fornecimento e instalação | und | 1 | 29.98 | 29.98 | 37.1883 | 37.1883 |  | 1 | 0 | 1 | 37.1883
9.12 | SINAPI | 72798 | Adaptador longo c/ flanges livres p/ caixa dágua 32mm x 1" | und | 3 | 16.05 | 48.15 | 19.909 | 59.727 |  | 3 | 0 | 3 | 59.727
9.13 | SINAPI | 72783 | Adaptador longo c/ flanges livres p/ caixa dágua 20mm x 1/2" | und | 1 | 8.81 | 8.81 | 10.9282 | 10.9282 |  | 1 | 0 | 1 | 10.9282
9.14 | SETOP | HID-DAG-020 | Caixa d´água de polietileno com tampa com tampa 1500 litros | und | 1 | 521.24 | 521.24 | 646.565 | 646.565 |  | 1 | 0 | 1 | 646.565
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  |  |  | 3910.7655 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3910.7655
10.1 | SINAPI | 74165/004 | Tubo PVC esgoto predial DN=100mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 37.43 | 33.71 | 1261.7653 | 41.8151 | 1565.1395 |  | 37.43 | 0 | 37.43 | 1565.1395
10.2 | SINAPI | 74165/002 | Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 14.6 | 23.1 | 337.26 | 28.6541 | 418.3496 |  | 14.6 | 0 | 14.6 | 418.3496
10.3 | SINAPI | 74165/001 | Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 17.85 | 16.81 | 300.0585 | 20.8517 | 372.2035 |  | 17.85 | 0 | 17.85 | 372.2035
10.4 | SINAPI | 72461 | Tê sanitário 100x50mm, com anéis - fornecimento e instalação | und | 2 | 23.26 | 46.52 | 28.8525 | 57.7051 |  | 2 | 0 | 2 | 57.7051
10.5 | SINAPI | 72459 | Tê sanitário 100x100mm, junta soldada - fornecimento e instalação | und | 2 | 21.92 | 43.84 | 27.1904 | 54.3807 |  | 2 | 0 | 2 | 54.3807
10.6 | SINAPI | 72685 | Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação | und | 6 | 16.05 | 96.3 | 19.909 | 119.454 |  | 6 | 0 | 6 | 119.454
10.8 | SINAPI | 72558 | Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação | und | 30 | 6.33 | 189.9 | 7.852 | 235.5589 |  | 30 | 0 | 30 | 235.5589
10.9 | SINAPI | 72560 | Joelho PVC 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação | und | 3 | 7.53 | 22.59 | 9.3405 | 28.0215 |  | 3 | 0 | 3 | 28.0215
10.10 | SINAPI | 72556 | Joelho PVC 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação | und | 6 | 15.71 | 94.26 | 19.4873 | 116.9235 |  | 6 | 0 | 6 | 116.9235
10.11 | SINAPI | 72539 | Curva PVC 90º esgoto 100x50mm com visita - fornecimento e instalação | und | 3 | 17.16 | 51.48 | 21.2859 | 63.8577 |  | 3 | 0 | 3 | 63.8577
10.12 | SINAPI | 72561 | Joelho PVC 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação | und | 1 | 8.01 | 8.01 | 9.9359 | 9.9359 |  | 1 | 0 | 1 | 9.9359
10.13 | SINAPI | 72559 | Joelho PVC 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação | und | 11 | 6.52 | 71.72 | 8.0876 | 88.9641 |  | 11 | 0 | 11 | 88.9641
10.14 | SINAPI | 72557 | Joelho PVC 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação | und | 4 | 15.27 | 61.08 | 18.9415 | 75.7659 |  | 4 | 0 | 4 | 75.7659
10.15 | SINAPI | 40777 | Caixa sifonada em PVC com grelha redonda 150x150x50mm | und | 5 | 27.39 | 136.95 | 33.9756 | 169.8778 |  | 5 | 0 | 5 | 169.8778
10.16 | SINAPI | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente c/ barra lisa, e=2,0cm, c/ tampa pré moldada de concreto 15Mpa Tipo C - escavação e confecção | und | 4 | 107.75 | 431 | 133.657 | 534.6281 |  | 4 | 0 | 4 | 534.6281
11.0 |  |  | METAIS E PEÇAS SANITÁRIAS |  | 0 |  |  |  | 6880.5886 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6880.5886
11.1 | SINAPI | 6021 | Vaso sanitário louça branca inclusive válvula de descarga - fornecimento e instalação. | und | 9 | 138.5 | 1246.5 | 171.8004 | 1546.2039 |  | 9 | 0 | 9 | 1546.2039
11.2 | SINAPI | 74234/001 | Mictório sifonado de louça branca c/pertences, c/ registro de pressão 1/2", canopla cromada acabamento simple e conjunto para fixação - fornecimento e instalação | und | 2 | 243.57 | 487.14 | 302.1331 | 604.2662 |  | 2 | 0 | 2 | 604.2662
11.3 | SINAPI | 73947/007 | Lavatório em louça branca de embutir (cuba) 52x39cm c/ ladrão ferragens em metal cromado sifão, torneira de pressão e válvula de escoamento, rabicha - fornecimento e instalação | und | 9 | 226.86 | 2041.74 | 281.4054 | 2532.6485 |  | 9 | 0 | 9 | 2532.6485
11.4 | SINAPI | 73947/009 | Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação | und | 9 | 21.95 | 197.55 | 27.2276 | 245.0482 |  | 9 | 0 | 9 | 245.0482
11.5 | SINAPI | 6004 | Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação | und | 9 | 37.24 | 335.16 | 46.1938 | 415.7446 |  | 9 | 0 | 9 | 415.7446
11.6 | SINAPI | 74135/001 | Bancada (tampo) mármore branco nacional e=3cm, l=50cm, polido c/ furo p/ cuba - fornec. e instal. | und | 4 | 164.18 | 656.72 | 203.6548 | 814.6193 |  | 4 | 0 | 4 | 814.6193
11.7 | SINAPI | 79637/005 | Barra de apoio em aço inox para P.N.E.L = 90cm | und | 2 | 166.85 | 333.7 | 206.9668 | 413.9336 |  | 2 | 0 | 2 | 413.9336
11.8 | SINAPI | 6008 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | und | 9 | 27.6 | 248.4 | 34.236 | 308.1244 |  | 9 | 0 | 9 | 308.1244
12.0 |  |  | LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO |  | 0 |  |  |  | 795.0453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 795.0453
12.1 | SINAPI | 73869/002 | Ligação de esgoto em tubo cerâmico DN150mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 11,48m de tubo cerâmico esgoto DN150mm e curva cerâmica 45º esgoto DN150mm - fornecimento e instalação | und | 1 | 640.94 | 640.94 | 795.0453 | 795.0453 |  | 1 | 0 | 1 | 795.0453
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | 9074.3487 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9074.3487
13.1 | SINAPI | 73613 | Eletroduto PVC rígido roscável 20mm, fornecimento e instalação | m | 110 | 8.05 | 885.5 | 9.9855 | 1098.4064 |  | 110 | 0 | 110 | 1098.4064
13.2 | SINAPI | 74252/001 | Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, fornecimento e instalação | m | 32.2 | 9.18 | 295.596 | 11.3872 | 366.668 |  | 32.2 | 0 | 32.2 | 366.668
13.3 | SINAPI | 83407 | Eletroduto PVC rígido, rosca 32mm, fornecimento e instalação | m | 10.2 | 13.7 | 139.74 | 16.994 | 173.3386 |  | 10.2 | 0 | 10.2 | 173.3386
13.4 | SINAPI | 55865 | Eletroduto de PVC rígido roscável 40mm, fornecimento e instalação | m | 20.1 | 14.93 | 300.093 | 18.5197 | 372.2463 |  | 20.1 | 0 | 20.1 | 372.2463
13.5 | SINAPI | 1870 | Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável de 1 1/4" | und | 3 | 1.5 | 4.5 | 1.8607 | 5.582 |  | 3 | 0 | 3 | 5.582
13.6 | SINAPI | 83467 | Conjunto embutir 3 interruptores simples 10A/250V c/placa, TP silentoque, fornecimento e instalação | und | 1 | 23.75 | 23.75 | 29.4604 | 29.4604 |  | 1 | 0 | 1 | 29.4604
13.7 | SINAPI | 85049 | Conjunto embutir 2 interruptores simples 10A/250V c/ placa, TP silentotoque, fornec. e instalação | und | 1 | 24.6 | 24.6 | 30.5147 | 30.5147 |  | 1 | 0 | 1 | 30.5147
13.8 | SINAPI | 72332 | Conjunto embutir 2 interruptores simples 10A/250V s/ placa, TP silentoque, fornecimento e instalação | und | 3 | 14.75 | 44.25 | 18.2964 | 54.8893 |  | 3 | 0 | 3 | 54.8893
13.9 | SINAPI | 7555 | Iinterruptor simples embutir 10A/250V c/ placa, TP silentoque, fornecimento e instalação | und | 7 | 5.48 | 38.36 | 6.7976 | 47.5831 |  | 7 | 0 | 7 | 47.5831
13.10 | SINAPI | 12120 | Placa cega 4 X 4'' em termoplástico, tipo silentoque, fornecimento e instalação | und | 15 | 1 | 15 | 1.2404 | 18.6065 |  | 15 | 0 | 15 | 18.6065
13.11 | SINAPI | 20245 | Tomada completa p/ rádio e TV, fornecimento e instalação | und | 4 | 5.88 | 23.52 | 7.2938 | 29.1751 |  | 4 | 0 | 4 | 29.1751
13.12 | SINAPI | 72337 | Tomada embutir p/ telefone padrão Telebrás c/ placa, tipo silentoque, fornecimento e instalação | und | 2 | 14.41 | 28.82 | 17.8747 | 35.7494 |  | 2 | 0 | 2 | 35.7494
13.13 | SINAPI | 7528 | Tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ placa, tipo silentoque, fornecimento e instalação | und | 9 | 9.9 | 89.1 | 12.2803 | 110.5229 |  | 9 | 0 | 9 | 110.5229
13.14 | SINAPI | 7533 | Tomada embutir 2P universal 10A/250V s/ placa tipo silentoque, fornecimento e instalação | und | 6 | 4 | 24 | 4.9617 | 29.7705 |  | 6 | 0 | 6 | 29.7705
13.15 | SINAPI | 83442 | Caixa de passagem octogonal 4" X 4" fundo móvel, em chapa galvanizada | und | 38 | 4.61 | 175.18 | 5.7184 | 217.2996 |  | 38 | 0 | 38 | 217.2996
13.16 | SINAPI | 1872 | Caixa PVC 4" X 2" para eletroduto | und | 30 | 1.95 | 58.5 | 2.4189 | 72.5655 |  | 30 | 0 | 30 | 72.5655
13.17 | SINAPI | 1873 | Caixa PVC 4" x 4" para eletroduto | und | 15 | 3.1 | 46.5 | 3.8454 | 57.6803 |  | 15 | 0 | 15 | 57.6803
13.18 | SINAPI | 74130/003 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 A 50A 240V, fornec. e instalação | und | 9 | 40.42 | 363.78 | 50.1384 | 451.2459 |  | 9 | 0 | 9 | 451.2459
13.19 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100A 240V, fornec. e instalação | und | 1 | 69.38 | 69.38 | 86.0615 | 86.0615 |  | 1 | 0 | 1 | 86.0615
13.20 | SINAPI | 74131/003 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação | und | 2 | 196.13 | 392.26 | 243.2868 | 486.5736 |  | 2 | 0 | 2 | 486.5736
13.21 | SINAPI | 73953/006 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e e lâmpada, fornec. e instalação | und | 16 | 62.08 | 993.28 | 77.0063 | 1232.1006 |  | 16 | 0 | 16 | 1232.1006
13.22 | SINAPI | 73860/009 | Fio isolado PVC 750V 4 mm², fornecimento e instalação | m | 330 | 2.82 | 930.6 | 3.498 | 1154.35 |  | 330 | 0 | 330 | 1154.35
13.23 | SINAPI | 73860/008 | Fio isolado PVC 750V 2,5 mm², fornecimento e instalação | m | 330 | 1.92 | 633.6 | 2.3816 | 785.9405 |  | 330 | 0 | 330 | 785.9405
13.24 | SINAPI | 73768/002 | Cabo telefônico FE bitola 1,0 mm², condutores para uso externo, fornecimento e instalação | m | 40 | 1.92 | 76.8 | 2.3816 | 95.2655 |  | 40 | 0 | 40 | 95.2655
13.25 | SINAPI | 72254 | Cabo de cobre nu 50 mm² | m | 40 | 20.85 | 834 | 25.8631 | 1034.5239 |  | 40 | 0 | 40 | 1034.5239
13.26 | SINAPI | 73953/005 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação | und | 14 | 45.16 | 632.24 | 56.0181 | 784.2535 |  | 14 | 0 | 14 | 784.2535
13.27 | SINAPI | 74094/001 | Luminária tipo Spot p/ 01 lâmpada incandescente/fluorescente compacta, fornecimento e instalação | und | 10 | 17.25 | 172.5 | 21.3975 | 213.9753 |  | 10 | 0 | 10 | 213.9753
14.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  |  |  | 27769.3343 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27769.3343
14.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 461.21 | 1.24 | 571.9004 | 1.5381 | 709.406 |  | 461.21 | 0 | 461.21 | 709.406
14.2 | SINAPI | 837/001 | Plantio de grama batatais em placas, inclusive terra vegetal e conservação por 30 dias | m² | 56.02 | 10.18 | 570.2836 | 12.6276 | 707.4005 |  | 56.02 | 0 | 56.02 | 707.4005
14.3 |  | Fornecedor | Brise metálico de alumínio modelo 84F 45º L | m² | 27.45 | 92.25 | 2532.2625 | 114.4303 | 3141.1104 |  | 27.45 | 0 | 27.45 | 3141.1104
14.4 |  | Fornecedor | Peças de madeira de lei 1A qualidade (7,5 x 30cm) para pergolado | m | 187.9 | 43.4 | 8154.86 | 53.8349 | 10115.5846 |  | 187.9 | 0 | 187.9 | 10115.5846
14.5 |  | Fornecedor | Peça de madeira de lei 1A qualidade (20 x 30cm) ) para apoio do pergolado | m | 7.97 | 70.52 | 562.0444 | 87.4756 | 697.1803 |  | 7.97 | 0 | 7.97 | 697.1803
14.6 |  | Fornecedor | Peça de madeira de lei 1A qualidade (15 x 30cm) ) para apoio do pergolado | m | 24.74 | 61.84 | 1529.9216 | 76.7086 | 1897.7703 |  | 24.74 | 0 | 24.74 | 1897.7703
14.7 |  | Fornecedor | Peças de madeira de lei 1A qualidade (10cm x 5cm) para fechamento reservatório | m | 166.6 | 8.13 | 1354.458 | 10.0847 | 1680.1189 |  | 166.6 | 0 | 166.6 | 1680.1189
14.8 | SINAPI | 84679 | Pintura imunizante para madeiras do pergolado, duas demãos | m² | 146.52 | 11.84 | 1734.7968 | 14.6868 | 2151.905 |  | 146.52 | 0 | 146.52 | 2151.905
14.9 | SINAPI | 83635 | Extintor de pó químico (20:B:C) capacidade 6 kg - fornecimento e instalação | und | 2 | 119.6 | 239.2 | 148.3562 | 296.7124 |  | 2 | 0 | 2 | 296.7124
14.10 | SETOP | INC-EXT-016 | Extintor de pó químico (A:B:C) capacidade 12 kg - fornecimento e instalação | und | 1 | 119.79 | 119.79 | 148.5919 | 148.5919 |  | 1 | 0 | 1 | 148.5919
14.11 | SETOP | INC-LUM-005 | Luminária de emergência autônoma c/ lâmpada de 8w | und | 4 | 66.86 | 267.44 | 82.9356 | 331.7423 |  | 4 | 0 | 4 | 331.7423
14.12 | SETOP | INC-PLA-035 | Placa fotoluminescente 380x190mm (saída) | und | 2 | 20.45 | 40.9 | 25.3669 | 50.7338 |  | 2 | 0 | 2 | 50.7338
14.13 |  | Fornecedor | Placa M1, em PVC rígido, 2mm, fotoluminescente, 40x64cm - (Placa de indicação dos itens do Sistema de Proteção Contra Incêndio existentes na edificação) | und | 1 | 43.4 | 43.4 | 53.8349 | 53.8349 |  | 1 | 0 | 1 | 53.8349
14.14 | SINAPI | 73631 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado | m² | 20.313 | 229.68 | 4665.4898 | 284.9034 | 5787.2431 |  | 20.313 | 0 | 20.313 | 5787.2431
|  |  | TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 251240.0056 | 225251.3 |  |  |  | 251240.0056 | 251240.0056
Declaramos que os quantitativos da planilha orçamentária estão de acordo com o projeto e levantamentos apresentados. Declaramos ainda, que os custos unitários da planilha estão em conformidade com o SINAPI, para a localidade de Belo Horizonte/MG, com preços deJunho 2013.
Os itens não encontrados no SINAPI foram baseados na Planilha Referencial de Preços Unitários para Obras de Edificação e Infraestrutura da SETOP para a Região Norte - Maio 2013. | [15 empty] | 307500
O item 13.11, 13.14, 13.20 se encontra na planilha SINAPI para a localidade de Belo Horizonte/MG, com preço para Maio 2013.
Responsável Técnico:
|  | RÔMULO FERNANDES DE SOUSA | [11 empty] | 0 | 321708.95
|  | Engº Civil CREA: ES-031073/D | [12 empty] | 70468.9444
Prefeitura Municipal de Janaúba ESTADO DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO: “NOVOS CAMINHOS” – 2013-2016

## CRONOGRAMA GERAL
CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [7 empty] | CONVÊNIO: | 0312.659-59/2009
CENTRO DE EVENTOS |  | PERCENTUAL | 100% | VALOR DA OBRA: |  | 251240.0056 |  | DATA: | Agosto de 2013
ITENS | ETAPAS | VALOR R$ | Físico Financeiro | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | TOTAL
4.0 | ALVENARIA E DIVISÕES | 14761.4802 | Físico % | 50% | 30% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 7380.7401 | 4428.4441 | 2952.296 | 0 |  |  | 14761.4802
5.0 | REVESTIMENTO | 37053.3956 | Físico % | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 11116.0187 | 14821.3582 | 11116.0187 | 0 | 0 | 0 | 37053.3956
6.0 | PISOS | 32639.0724 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 10% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 9791.7217 | 19583.4435 | 3263.9072 | 32639.0724
7.0 | ESQUADRIAS | 35187.5353 | Físico % | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 10556.2606 | 10556.2606 | 7037.5071 | 7037.5071 | 35187.5353
8.0 | COBERTURA - ESTRUTURA E TELHA | 78497.6505 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 55% | 40% | 5% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 43173.7078 | 31399.0602 | 3924.8825 | 78497.6505
9.0 | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E ESGOTO | 4670.7892 | Físico % | 10% | 20% | 20% |  |  | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 467.0789 | 934.1578 | 934.1578 | 0 | 0 | 2335.3946 | 4670.7892
10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3910.7655 | Físico % | 10% | 20% | 20% |  |  | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 391.0766 | 782.1531 | 782.1531 | 0 | 0 | 1955.3828 | 3910.7655
11.0 | METAIS E PEÇAS SANITÁRIAS | 6880.5886 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880.5886 | 6880.5886
12.0 | LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO | 795.0453 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.0453 | 795.0453
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9074.3487 | Físico % | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 907.4349 | 1814.8697 | 1814.8697 | 0 | 0 | 4537.1743 | 9074.3487
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 27769.3343 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 16661.6006 | 11107.7337 | 27769.3343
| TOTAL | 251240.0056 | Físico % | 8.065% | 9.067% | 11.21% | 25.28% | 29.73% | 16.65% | 100%
|  |  | Financeiro | 20262.3491 | 22780.983 | 28155.756 | 63521.6901 | 74681.6113 | 41837.6161 | 251240.0056
R.T.:
RÔMULO FERNANDES DE SOUSA
Engº Civil CREA: ES-031073/D
Prefeitura Municipal de Janaúba ESTADO DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO: “NOVOS CAMINHOS” – 2013-2016

## CRONOGRAMA REPASSE
CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REPASSE | [7 empty] | CONVÊNIO: | 0312.659-59/2009
CENTRO DE EVENTOS |  | PERCENTUAL | 90.92% | VALOR REPASSE: |  | 228429.1518 |  | DATA: | Agosto de 2013
ITENS | ETAPAS | VALOR R$ | Físico Financeiro | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | TOTAL
4.0 | ALVENARIA E DIVISÕES | 13421.24 | Físico % | 50% | 30% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6710.62 | 4026.372 | 2684.248 | 0 |  |  | 13421.24
5.0 | REVESTIMENTO | 33689.2037 | Físico % | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10106.7611 | 13475.6815 | 10106.7611 | 0 | 0 | 0 | 33689.2037
6.0 | PISOS | 29675.6705 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 10% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 8902.7012 | 17805.4023 | 2967.5671 | 29675.6705
7.0 | ESQUADRIAS | 31992.7506 | Físico % | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 9597.8252 | 9597.8252 | 6398.5501 | 6398.5501 | 31992.7506
8.0 | COBERTURA - ESTRUTURA E TELHA | 71370.6071 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 55% | 40% | 5% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 39253.8339 | 28548.2428 | 3568.5304 | 71370.6071
9.0 | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E ESGOTO | 4246.7138 | Físico % | 10% | 20% | 20% |  |  | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 424.6714 | 849.3428 | 849.3428 | 0 | 0 | 2123.3569 | 4246.7138
10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3555.6951 | Físico % | 10% | 20% | 20% |  |  | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 355.5695 | 711.139 | 711.139 | 0 | 0 | 1777.8475 | 3555.6951
11.0 | METAIS E PEÇAS SANITÁRIAS | 6255.8788 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6255.8788 | 6255.8788
12.0 | LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO | 722.8606 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.8606 | 722.8606
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8250.4606 | Físico % | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 825.0461 | 1650.0921 | 1650.0921 | 0 | 0 | 4125.2303 | 8250.4606
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 25248.0709 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 15148.8426 | 10099.2284 | 25248.0709
| TOTAL | 228429.1518 | Físico % | 8.065% | 9.067% | 11.21% | 25.28% | 29.73% | 16.65% | 100%
|  |  | Financeiro | 18422.668 | 20712.6274 | 25599.4082 | 57754.3602 | 67901.0378 | 38039.0501 | 228429.1518
R.T.:
RÔMULO FERNANDES DE SOUSA
Engº Civil CREA: ES-031073/D
Prefeitura Municipal de Janaúba ESTADO DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO: “NOVOS CAMINHOS” – 2013-2016

## CRONOGRAMA CONTRAPARTIDA
CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONTRAPARTIDA | [7 empty] | CONVÊNIO: | 0312.659-59/2009
CENTRO DE EVENTOS |  | PERCENTUAL | 9.079% | VALOR CONTRAPARTIDA: |  | 22810.8538 |  | DATA: | Agosto de 2013
ITENS | ETAPAS | VALOR R$ | Físico Financeiro | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | TOTAL
4.0 | ALVENARIA E DIVISÕES | 1340.2402 | Físico % | 50% | 30% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 670.1201 | 402.0721 | 268.048 | 0 |  |  | 1340.2402
5.0 | REVESTIMENTO | 3364.1919 | Físico % | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1009.2576 | 1345.6768 | 1009.2576 | 0 | 0 | 0 | 3364.1919
6.0 | PISOS | 2963.4019 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 10% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 889.0206 | 1778.0411 | 296.3402 | 2963.4019
7.0 | ESQUADRIAS | 3194.7847 | Físico % | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 958.4354 | 958.4354 | 638.9569 | 638.9569 | 3194.7847
8.0 | COBERTURA - ESTRUTURA E TELHA | 7127.0434 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 55% | 40% | 5% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 3919.8739 | 2850.8174 | 356.3522 | 7127.0434
9.0 | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E ESGOTO | 424.0753 | Físico % | 10% | 20% | 20% |  |  | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 42.4075 | 84.8151 | 84.8151 | 0 | 0 | 212.0377 | 424.0753
10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 355.0704 | Físico % | 10% | 20% | 20% |  |  | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 35.507 | 71.0141 | 71.0141 | 0 | 0 | 177.5352 | 355.0704
11.0 | METAIS E PEÇAS SANITÁRIAS | 624.7098 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.7098 | 624.7098
12.0 | LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO | 72.1846 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1846 | 72.1846
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 823.8881 | Físico % | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 82.3888 | 164.7776 | 164.7776 | 0 | 0 | 411.944 | 823.8881
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 2521.2634 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.758 | 1008.5054 | 2521.2634
| TOTAL | 22810.8538 | Físico % | 8.065% | 9.067% | 11.21% | 25.28% | 29.73% | 16.65% | 100%
|  |  | Financeiro | 1839.6811 | 2068.3556 | 2556.3478 | 5767.3299 | 6780.5735 | 3798.566 | 22810.8538
R.T.:
RÔMULO FERNANDES DE SOUSA
Engº Civil CREA: ES-031073/D
Prefeitura Municipal de Janaúba ESTADO DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO: “NOVOS CAMINHOS” – 2013-2016

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
|  | Regime de Execução: | AD = Administração Direta ; EG = Empreitada Global
|  | Tipo de Contrapartida: | OS = Obras e Serviços ; F = Financeira
[6 empty] | CONVÊNIO: | 0312.659-59/2009
Item | Discriminação |  | Investimento Total (em R$) |  |  |  | REGIME | TIPO CP | REPASSE | CONTRAPARTIDA
|  |  | Recursos União | Contrapartida | Outras fontes | TOTAL |  |  | 90.92% | 9.079%
4.0 | ALVENARIA E DIVISÕES |  | 13421.24 | 1340.2402 |  | 14761.4802 | EG | F
5.0 | REVESTIMENTO |  | 33689.2037 | 3364.1919 |  | 37053.3956 | EG | F
6.0 | PISOS |  | 29675.6705 | 2963.4019 |  | 32639.0724 | EG | F
7.0 | ESQUADRIAS |  | 31992.7506 | 3194.7847 |  | 35187.5353 | EG | F
8.0 | COBERTURA - ESTRUTURA E TELHA |  | 71370.6071 | 7127.0434 |  | 78497.6505 | EG | F
9.0 | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E ESGOTO |  | 4246.7138 | 424.0753 |  | 4670.7892 | EG | F
10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 3555.6951 | 355.0704 |  | 3910.7655 | EG | F
11.0 | METAIS E PEÇAS SANITÁRIAS |  | 6255.8788 | 624.7098 |  | 6880.5886 | EG | F
12.0 | LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO |  | 722.8606 | 72.1846 |  | 795.0453 | EG | F
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8250.4606 | 823.8881 |  | 9074.3487 | EG | F
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 25248.0709 | 2521.2634 |  | 27769.3343 | EG | F
TOTAL |  |  | 228429.1518 | 22810.8538 |  | 251240.0056
Agosto de 2013
|  | YUJI YAMADA |  |  | RÔMULO FERNANDES DE SOUSA
|  | Prefeito Municipal |  |  | Engº Civil CREA: ES-031073/D

## MEMÓRIA CÁLCULO
Convênio: 0312.659-59/2009
1.0 - SERVIÇOS INICIAIS - SERVIÇO EXECUTADO 100%
1.1 - LIMPEZA DO TERRENO
Área da obra: | [10 empty] | 572.58
1.2 - LOCAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 461.21 | m²
2.0 - ÁREA DE ALVENARIA - SERVIÇO EXECUTADO 60,32% | [8 empty] | 538 | m²
2.1 - Paredes internas e externas/apoios: conforme projeto |  |  | 538 | m²
2.2 - Alvenaria para paredes de elevação do palco, em blocos de concreto estrutural: | [8 empty] | 80.5392 | m²
Comprimento: |  |  | 11.9 | m
Largura: 2 lados |  |  | 7.52 | m
Altura parede + fundação: |  |  | 0.9 | m
Área: (11,90m x 7,56m x 0,90m) = |  |  |  |  | 80.5392 | m²
3.0 - MOVIMENTO DE TERRA - SERVIÇO EXECUTADO 100%
3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA FUNDAÇÃO:
Quantitativos levantados pelo projeto estrutural
Sapatas Isoladas: |  | 12.93 | m³
Sapatas Corridas: |  | 13.55 | m³
Sapatas corridas palco:
(11,90m+7,52m)x0,30mx0,30m) |  | 1.7478 | m³
|  |  |  | Total = |  |  |  |  | 28.2278 | m³
3.2 - REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA: - SERVIÇO EXECUTADO 100%
Regularização de fundo das sapatas isoladas:
Pilares 0,80mx0,80m = |  | 27 | sapatas
|  | 0.8 | m
|  | 0.8 | m
|  | 17.28 | m²
Pilares 1,0mx1,00m = |  | 7 | sapatas
|  | 1 | m
|  | 1 | m
|  | 7 | m²
Pilares 0,70mx0,70m = |  | 2 | sapatas
|  | 0.7 | m
|  | 0.7 | m
|  | 0.98 | m²
|  |  |  | Total = |  |  |  |  | 25.26 | m²
3.3 - ATERRO COMPACTADO
3.3.1 - PARA REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO
Espessura média: |  | 0.15 | m
Área do prédio: |  | 461.21 | m²
|  |  |  | Volume reaterro: |  | 69.1815 | m³
3.4.1 - PARA ELEVAÇÃO DO PALCO
Dimensões:
Comprimento: | 11.9 | m
Largura: | 3.76 | m
Altura média: | 0.45 | m
|  |  |  | Volume reaterro: |  | 20.1348 | m3
[6 empty] | Total: |  |  | 89.3163 | m³
4.0 - CONCRETO ESTRUTURAL
4.1 - PARA FUNDAÇÃO
SAPATAS ISOLADAS: Conforme projeto estrutural |  |  |  |  | 13.46 | m³
SAPATAS CORRIDAS: Conforme projeto estrutural |  |  |  |  | 13.55 | m³
PILARES: Conforme projeto estrutural |  |  |  |  | 10 | m³
VIGAS: Conforme projeto estrutural |  |  |  |  | 26 | m³
|  |  |  | Volume total de concreto estrutural: |  |  |  |  | 63.01 | m³
5.0 - FERRAGEM - CORTE E ARMAÇÃO (projeto estrutural)
diâmetro de 4.2mm: |  |  |  | kg
diâmetro de 5mm: |  |  | 850 | kg
[6 empty] | Total: |  |  | 850 | kg
diâmetro de 6.3mm: |  |  | 5 | kg
diâmetro de 8mm: |  |  | 839 | kg
diâmetro de 10mm: |  |  | 1286 | kg
diâmetro de 12.5mm: |  |  | 198 | kg |  | Total: |  |  | 2328 | kg
6.0 - FORMAS DE MADEIRA (projeto estrutural)
7.1 - PARA FUNDAÇÃO - vigas |  |  |  | 109.49 | m²
7.2 - PARA VIGAS SUPERIORES |  |  |  | 188.55 | m²
7.3 - PARA PILARES |  |  |  | 147.6 | m²
[6 empty] | Total: |  |  | 445.64 | m²
7.0 - LAJE PRE-MOLDADA
Áreas dos I.S. masculino e feminino, PCD e parte da circulação: |  |  |  |  | 44.86 | m²
Áreas da Secretaria, Sala Diretor: |  |  |  |  | 35.22 | m²
Áreas do Apoio Técnico 01/02 e outra parte da circulação: |  |  |  |  | 13.68 | m²
Acesso coberto frontal: |  |  |  |  | 36.8 | m²
Acesso coberto lateral: |  |  |  |  | 15.37 | m²
Laje para apoio da caixa: (1,80m x 1,80m) = |  |  |  |  | 10.87 | m²
Área determinada no projeto (autocad), considerando apoio na viga: | [6 empty] | Total: |  | 156.8 | m²
8.0 - REVESTIMENTO
8.1 - CHAPISCO
Área de alvenaria: |  | 538 | m² | 2 | lados | 1076 | m²
Paredes banheiros que receberão azulejo:
Feminino e Masculino: |  | 1.3 | m | pé direito
3.35 | m | 4.6 | m | 1 | m
2 | paredes | 2 | paredes | 2 | paredes
6.7 | m | 9.2 | m | 2 | m | Área: | 23.27 | m²
PCD
2.2 | m | 2.75 | m
2 | paredes | 2 | paredes
4.4 | m | 5.5 | m |  |  | Área: | 12.87 | m²
Área desconto janelas e portas: |  | 5.52 | m²
|  |  |  | Área a descontar: |  | 30.62 | m²
Área laje pré moldada: |  | 156.8 | m² | 1 | lado | 156.8 | m²
Parede p/ elevação palco: |  | 40.2696 | m² | 1 | lado | 40.2696 | m²
[7 empty] | Total: |  | 1242.4496 | m²
8.2 - REBOCO
Igual área de chapisco: | [8 empty] | 1242.4496 | m²
8.3 - PINTURA PAREDES E LAJES
Alvenaria: |  |  |  | 1045.38 | m² |  |  |  | 1045.38
Lajes: |  |  |  | 156.8 | m² |  |  |  | 156.8
Parede palco: |  |  |  | 40.2696 | m² |  |  |  | 40.2696
Portas e janelas:
Janelas: | 1.2 | m | 2 | m | 0.75 | m |  | 1.2 | m
| 0.6 | m | 2.3 | m | 2.3 | m |  | 2.3 | m
| 8 | janelas | 2 | janelas | 2 | janelas |  | 8 | janelas
| 5.76 | m² | 9.2 | m² | 3.45 | m² |  | 22.08 | m²
|  |  | 10% | da área |  | Janelas: | 4.049 | m²
Portas: | 2 | m | 1.2 | m | 0.7 | m |  | 0.8 | m
| 2.8 | m | 2.8 | m | 2.1 | m |  | 2.1 | m
| 2 | lados | 2 | lados | 2 | lados |  | 2 | lados
| 4 | portas | 3 | portas | 2 | portas |  | 4 | portas
| 44.8 | m² | 20.16 | m² | 5.88 | m² |  | 13.44 | m²
|  |  | 0.9 | m
|  |  | 2.1 | m
|  |  | 2 | lados
|  |  | 1 | porta
|  |  | 3.78 | m² |  | Portas: | 88.06 | m²
8.4 - AZULEJO
Paredes banheiros que receberão azulejo:
Feminino e Masculino: |  | 1.3 | m | altura azulejo
3.35 | m | 4.6 | m | 1 | m
2 | paredes | 2 | paredes | 2 | paredes
6.7 | m | 9.2 | m | 2 | m | Área: | 23.27 | m²
PCD
2.2 | m | 2.75 | m
2 | paredes | 2 | paredes
4.4 | m | 5.5 | m |  |  | Área: | 12.87 | m²
Área desconto janelas e portas: |  | 5.52 | m²
[6 empty] | Total: |  |  | 30.62 | m²
9.0 - CONTRAPISO EM CONCRETO
Acesso coberto frontal: |  |  | 36.8 | m²
Acesso coberto lateral: |  |  | 15.37 | m²
Auditório: |  |  | 207.56 | m²
Palco/Rampa: |  |  | 49.36 | m²
Circulação: |  |  | 6.42 | m²
Apoio Técnico 01: |  |  | 3.75 | m²
Apoio Técnico 02: |  |  | 3.3 | m²
Sanitários Masculino e Feminino: |  |  | 30.82 | m²
Sanitário Deficientes: |  |  | 6.05 | m²
Secretaria: |  |  | 15.41 | m²
Sala Diretor: |  |  | 15.41 | m² |  | Total: |  |  | 390.25 | m²
10.0 - PISOS
10.1 - Cerâmico antiderrapante
Acesso coberto frontal: Granitina |  |  | 36.8 | m² |  |  |  | Granitina | 36.8 | m²
Acesso coberto lateral: Granitina |  |  | 15.37 | m² |  |  |  | Granitina | 15.37 | m²
Auditório: Granitina |  |  | 207.56 | m² |  |  |  | Granitina | 207.56 | m²
Circulação: PEI 5 |  |  | 6.42 | m² |  |  | Total |  | 259.73 | m²
Apoio Técnico 01: PEI 4 |  |  | 3.75 | m²
Apoio Técnico 02: PEI 4 |  |  | 3.3 | m²
Sanitários Masculino e Feminino: PEI 5 |  |  | 30.82 | m²
Sanitário Deficientes: PEI 5 |  |  | 6.05 | m²
Secretaria: PEI 4 |  |  | 15.41 | m²
Sala Diretor: PEI 4 |  |  | 15.41 | m² |  |  |  | PEI 5 | 43.29 | m²
[8 empty] | PEI 4 | 37.87 | m²
10.2 - Piso de madeira
Palco/Rampa: Desenho |  |  | 49.36 | m² |  |  |  |  | 49.36 | m²
10.3 - Rodapé cerâmico: | [8 empty] | 172.1 | m
11.0 - COBERTURA
11.1 - ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO: |  |  |  | 20.05 | m
|  |  |  | 16.88 | m |  |  |  | 338.444 | m²
11.2 - TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA - TIPO SANDUICHE
Cobertura: |  |  |  | 338.444 | m²
Fechamento lateral:
(29,08m² x 2 lados) = |  |  |  | 58.16 | m² |  |  |  | 396.604 | m²
12.0 - PORTAS E JANELAS
12.1 - PORTAS
Portas pivotantes 200 x 280: |  | 22.4 | m² | Total: | 32.48 | m² |  |  | 4 | und
Portas pivotantes 120 x 280: |  | 10.08 | m² | [5 empty] | 3 | und
Portas 80 x 210: | [8 empty] | 4 | und
Portas 70 x 210: | [8 empty] | 2 | und
Porta 90 x 210: (PCD) | [8 empty] | 1 | und
12.2 - JANELAS
Janelas 120 x 60: J3 |  | 5.76 | m² | [5 empty] | 8 | und
Janelas 200 x 230: J1 |  | 9.2 | m² | [5 empty] | 2 | und
Janelas 75 x 230: J2 |  | 3.46 | m² | [5 empty] | 2 | und
Janelas "balão" 120 x 230: J4 |  | 22.08 | m² | [5 empty] | 8 | und
Janelas no Auditório 60 x 230: J5 |  | 11.04 | m² | 51.54 | m² |  |  |  | 8 | und
13.0 - LOUÇAS E METAIS
Vaso sanitário comum: | [8 empty] | 8 | und
Vaso sanitário PCD: | [8 empty] | 1 | und
Lavatórios para banheiros: | [8 empty] | 8 | und
Lavatório para PCD: | [8 empty] | 1 | und
Barras de apoio para PCD: | [8 empty] | 2 | und
Bancadas para pias | [8 empty] | 4 | und
Mictório de louça branca: | [8 empty] | 2 | und
Saboneteiras de louça | [8 empty] | 9 | und
Papeleira de louça | [8 empty] | 9 | und
Cabide de louça | [8 empty] | 9 | und
14.0 - DIVISÓRIAS PARA BANHEIROS
Painéis: |  |  | 22.68 | m
|  |  | 2.2 | m |  |  |  |  | 49.896 | m²
Portas para sanitários: | [8 empty] | 8 | und
15.0 - MATERIAL SANITÁRIO - Levantamento projeto hidro-sanitário
Tubo de PVC 100mm, para esgoto: | [8 empty] | 37.43 | m
Tubo de PVC 50mm, para esgoto: | [8 empty] | 14.6 | m
Tubo de PVC 40mm, para esgoto: | [8 empty] | 17.85 | m
Tê 100mm: | [8 empty] | 2 | und
Tê 100 x 50mm: | [8 empty] | 2 | und
Joelho 45º 100mm: | [8 empty] | 4 | und
Joelho 45º 40mm com bolsa lisa: | [8 empty] | 11 | und
Joelho 45º 50mm: | [8 empty] | 1 | und
Joelho 90º com visita 100 x 50mm: | [8 empty] | 3 | und
Joelho 90º 100mm: | [8 empty] | 6 | und
Joelho 90º 40mm com bolsa lisa: | [8 empty] | 30 | und
Joelho 90º 50mm: | [8 empty] | 3 | und
Caixa sifonada 150 x 150 x 50mm: | [8 empty] | 5 | und
Caixas de inspeção em alvenaria: | [8 empty] | 4 | und
16.0 - MATERIAL P/ ÁGUA FRIA - Levantamento projeto hidro-sanitário
Tubo soldável 20mm: | [8 empty] | 99.7 | m
Tubo soldável 32mm: | [8 empty] | 78.25 | m
Tê soldável 20mm: | [8 empty] | 6 | und
Tê soldável 32mm: | [8 empty] | 13 | und
Tê soldável c/ bucha de latão na bolsa central 20mm x 1/2": | [8 empty] | 5 | und
Bucha de redução soldável longa 32mm x 20mm: | [8 empty] | 3 | und
Joelho 90º soldável 20mm: | [8 empty] | 22 | und
Joelho 90º soldável 32mm: | [8 empty] | 23 | und
Joelho 90º soldável c/ bucha de latão 20mm x 1/2": | [8 empty] | 8 | und
Registro de pressão 20mm | [8 empty] | 2 | und
Reservatório de água para 1.500 litros: | [8 empty] | 1 | und
Registro de gaveta bruto 32mm: | [8 empty] | 4 | und
Torneira bóia para caixa d'água 1/2mm | [8 empty] | 1 | und
Adaptador longo c/ flanges livres p/ caixa dágua 32mm x 1" | [8 empty] | 3 | und
Adaptador longo c/ flanges livres p/ caixa dágua 20mm x 1/2" | [8 empty] | 1 | und
17.0 - GRAMADO SOB O PERGOLADO
Área permeável 01: |  | 13.2 | m²
Área permeável 02: |  | 13.2 | m²
Área permeável 03: |  | 19.34 | m²
Área permeável 04: |  | 10.28 | m² | [5 empty] | 56.02 | m²
18.0 - PAREDES DE GESSO
Extensão: desenho |  |  | 2.41 | m
Altura:desenho |  |  | 2.6 | m
Área: (2,60m x 2,41m) = | [8 empty] | 6.266 | m²
19.0 - MADEIRA PARA PERGOLADO / FECHAMENTO RESERVATÓRIO
1 - PEÇAS PARA APOIO DO PERGOLADO | [8 empty] | 32.71 | m
01 peça: |  | 5.77 | m
|  | 0.2 | m
|  | 0.3 | m
|  | 1 | peças | 5.77 | m
01 peça: |  | 2.2 | m
|  | 0.2 | m
|  | 0.3 | m
|  | 1 | peças | 2.2 | m
04 peças: |  | 2.81 | m
|  | 0.15 | m
|  | 0.3 | m
|  | 4 | peças | 11.24 | m
06 peças: |  | 2.25 | m
|  | 0.15 | m
|  | 0.3 | m
|  | 6 | peças | 13.5 | m
02 - PEÇAS DO PERGOLADO | [8 empty] | 187.9 | m
19 peças: |  | 2.5 | m
|  | 0.075 | m
|  | 0.3 | m
|  | 19 | peças | 47.5 | m
7 peças: |  | 7.2 | m
|  | 0.075 | m
|  | 0.3 | m
|  | 7 | peças | 50.4 | m
36 peças: |  | 2.5 | m
|  | 0.075 | m
|  | 0.3 | m
|  | 36 | peças | 90 | m
20.0 - PINTURA DAS MADEIRAS - Pergolado
PEÇAS DE APOIO DO PERGOLADO: | [8 empty] | 8.64 | m²
Peça 30cm x 20cm: (5,77m + 2,20m x (0,30m x 0,20m) |  | 0.96 | m²
Peça 15cm x 20cm: (5,77m + 2,20m x (0,15m x 0,20m) |  | 0.48 | m²
PERGOLADO: | [8 empty] | 137.88 | m²
Comprimento: |  | 7.2 | m | 2.5 | m | 2.5 | m
Largura: |  | 0.3 | m | 0.3 | m | 0.3 | m
Quantidade: |  | 9 | peças | 22 | peças | 44 | peças
|  | 2 | lados | 2 | lados | 2 | lados
| Total | 38.88 | m² | 33 | m² | 66 | m²
21.0 - MADEIRA PARA FECHAMENTO RESERVATÓRIO
Peças de madeira de 5cm x 10cm
Extensão das peças (04 lados): |  | 11.9 | m
Quantidade de peças: |  | 14 | unidades | [5 empty] | 166.6 | m
Área peças p/ pintura:
[(11,90mx0,10mx2 lados)+(11,90mx0,05mx2 lados)] x 14 peças = | [5 empty] | 49.98 | m² |  | 49.98 | m²
22.0 - BRISE ENTRADA DO CENTRO DE EVENTOS
Brise metálico de alumínio modelo 84F 45º L
Compriumento: |  | 9.15 | m
Altura: |  | 3 | m | [5 empty] | 27.45 | m²
23.0 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE CADEIRANTE (2 rampas) e RAMPA ENTRADA PRINCIPAL | [8 empty] | 2 | und
Piso de concreto para as rampas acessibilidade:
Comprimento: |  | 3.9 | m
Largura: |  | 1.34 | m
|  | 2 | rampas |  | Área: | 10.452 | m²
Piso de concreto para a rampa da entrada principal:
Comprimento: |  | 8.15 | m
Largura: |  | 3.38 | m |  | Área: | 27.547 | m²
[8 empty] | Total: | 37.999 | m²
24.0 - GUARDA CORPO - ACESSIBILIDADE e ENTRADA PRINCIPAL
Para acesso ao local (acesso pela rua) - 2 rampas (2,75m + 3,02m + 3,82m + 3,82m + 2,75m + 3,02m = | [5 empty] | 19.18 | m
Acesso ao Palco: 1,65m + 1,74m = | [5 empty] | 3.39 | m |  | 22.57 | m
Altura guarda corpo: | [5 empty] | 0.9 | m |  | 20.313 | m²
25.0 - MATERIAL ELÉTRICO - levantamento projeto elétrico
| Eletroduto de PVC rígido roscável 20 mm | [7 empty] | 110 | m
| Eletroduto de PVC rígido roscável 25 mm | [7 empty] | 32.2 | m
| Eletroduto de PVC rígido roscável 32 mm | [7 empty] | 10.2 | m
| Eletroduto de PVC rígido roscável 40mm | [7 empty] | 20.1 | m
| Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável de 1 1/4" | [7 empty] | 3 | und
| Conjunto embutir 3 interruptores simples 10A/250V c/placa, TP silentoque | [7 empty] | 1 | und
| Conjunto embutir 2 interruptores simples 10A/250V c/ placa, TP silentotoque | [7 empty] | 1 | und
| Conjunto embutir 2 interruptores simples 10A/250V s/ placa, TP silentoque | [7 empty] | 3 | und
| Iinterruptor simples embutir 10A/250V c/ placa, TP silentoque | [7 empty] | 7 | und
| Placa cega 4 X 4'' em termoplástico, tipo silentoque | [7 empty] | 15 | und
| Tomada completa p/ rádio e TV | [7 empty] | 4 | und
| Tomada embutir p/ telefone padrão Telebrás c/ placa, tipo silentoque | [7 empty] | 2 | und
| Tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ placa, tipo silentoque | [7 empty] | 9 | und
| Tomada embutir 2P universal 10A/250V s/ placa tipo silentoque | [7 empty] | 6 | und
| Caixa de passagem octogonal 4" X 4" fundo móvel, em chapa galvanizada | [7 empty] | 38 | und
| Caixa PVC 4" X 2" para eletroduto | [7 empty] | 30 | und
| Caixa PVC 4" x 4" para eletroduto | [7 empty] | 15 | und
| Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 A 50A 240V | [7 empty] | 9 | und
| Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100A 240V | [7 empty] | 1 | und
| Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro | [7 empty] | 2 | und
| Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e e lâmpada | [7 empty] | 16 | und
| Fio isolado PVC 750V 4 mm² | [7 empty] | 330 | m
| Fio isolado PVC 750V 2,5 mm² | [7 empty] | 330 | m
| Cabo telefônico FE bitola 1,0 mm², condutores para uso externo | [7 empty] | 40 | m
| Cabo de cobre nu 50 mm² | [7 empty] | 14.68 | m
| Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa | [7 empty] | 14 | und
| Luminária tipo Spot p/ 01 lâmpada incandescente/fluorescente compacta | [7 empty] | 10 | und
Janaúba - Janeiro de 2013.
RÔMULO FERNANDES DE SOUSA
Engº Civil CREA: ES-031073/D
Prefeitura Municipal de Janaúba ESTADO DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO: “NOVOS CAMINHOS” – 2013-2016